## Janeczek
Working Hours
DATE | PHASE | TASK | ESTIMATION | ACTUAL | COMMENT
2015-01-08 | Design | Designüberlegung -UML | 1:30 | 2:30
2015-01-14 | Coding | Vorbereiten des Codes | 8:00 | 2:30
2015-01-15 | Coding | Least Connection | 0:00 | 2:00
SUM |  |  | 9:30 | 7:00

## Mair
Working Hours
DATE | PHASE | TASK | ESTIMATION | ACTUAL | COMMENT
2015-01-08 | Design | Designüberlegung - UML | 2:00 | 2:30
2015-01-14 | Coding | Schreiben der Server | 7:00 | 2:30
2015-01-15 | Coding | Anfänge RMI | 0:00 | 3:00
SUM |  |  | 9:00 | 8:00

## SUM
Working Hours
| NAME | ESTIMATION | ACTUAL
| Janeczek | 9:30 | 7:00
| Mair | 9:00 | 8:00
| SUM | 18:30 | 15:00